Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.08.2013 г. № 102

О внесении изменений в Приложения № 1, № 2, утвержденные  постановлением от 11.03.2013 г. № 26 «Об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения Борковского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Борковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Приложение № 1, утвержденное постановлением от 11 марта 2013 года № 26 «Об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения Борковского сельского поселения» читать в следующей редакции (Приложение № 1).

2. Приложение № 2, утвержденное постановлением от 11 марта 2013 года № 26 «Об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения Борковского сельского поселения» читать в  следующей редакции (Приложение № 2).

3.  Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Борковский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Борковского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.borkiadm.ru.

Глава сельского поселения                                                                С.В. Баринов

Приложение № 1

к постановлению Администрации Борковского сельского поселения

от 19.08.2013 г. № 102

График разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения Борковского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвентаризация централизованных систем водоснабжения и водоотведения Борковского сельского поселения | До 01.06.2013 |  |
| 2 | Определение единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения и установление зоны её деятельности | До 15.03.2013 |  |
| 3 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | До 15.06.2013 |  |
| 4 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | До 29.08.2013 |  |
| 5 | Передача проекта схемы водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 30.08.2013 |  |
| 6 | Размещение проекта схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 02.09.2013 |  |
| 7 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их отбора указывается на официальном сайте) | До 02.10.2013 |  |
| 8 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 20.09.2013 |  |
| 9 | Публичные слушания по проекту схемы водоснабжения и водоотведения | 03.10.2013 |  |
| 10 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 04.10.2013 |  |
| 11 | Принятие постановления Администрации об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения | 04.10.2013 |  |
| 12 | Размещение схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | До 05.10.2013 |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Борковского сельского поселения

от 19.08.2013 г. № 102

Состав рабочей группы

по разработке схемы водоснабжения и водоотведения

Борковского сельского поселения

Баринов С.В. – Глава Борковского сельского поселения,

руководитель рабочей группы;

Рожкова И.В. – Заместитель Главы Администрации Борковского сельского                                                  поселения; заместитель руководителя рабочей группы.

Члены группы:

Федорова З.Р. –  Главный специалист Администрации Борковского сельского поселения;

Шабаева Т.П. – Заместитель председателя Совета депутатов поселения;

Степанов К.В. – ООО «Управляющая компания «Вече»,

Мастер ЖЭУ – 4;

Назаров И.И. - ООО «Новкоммунсервис»,

Начальник участка № 1 «Лесная - Борки»